## RENGLON 1
RENGLON 1 - DDP
REQUERIMIENTO |  | A COMPLETAR OFERENTE |  |  | A COMPLETAR PROVEEDOR |  |  | A COMPLETAR ARSAT
REQ# | REQ. DESCRIPCION | CUMPLIRÁ/CUMPLIÓ | METODO DE MUESTRA | COMENTARIOS / PROPUESTAS / DEFINICIONES / OBSERVACIONES | CUMPLE | METODO DE MUESTRA | OBS. PROVEEDOR | APROB. ARSAT | FECHA | OBS. ARSAT | PROVEEDOR
1 | Designará a sus respectivos representantes que ejercerán sus roles durante el desarrollo de las tareas a llevar a cabo (Cap. 3) | [10 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | PARCIALMENTE
2 | Llevará a cabo relevamiento previo a las ofertas técnico-económicas del predio de emplazamiento del proyecto, a su propio costo (Cap. 4) | [9 empty] | CUENTA | 0 | 0 | 0
3 | Llevará a cabo toda visita, relevamiento, ejecución de ensayos y demás acciones in situ pertinentes durante la elaboración del dicho proyecto (Cap. 4)
4 | Remitirá por escrito (a través del correo electronico designado) a ARSAT cualquier duda con respecto a la documentación provista por este último (Cap. 5) | [9 empty] | ARSAT
5 | Durante el proceso licitatorio que tendrá lugar por la ejecución de obras, asesorará en todo momento a ARSAT acerca de las ventajas y desventajas técnicas y económicas que ofrecen las variables (incluyendo las propuestas realizadas por el propio comitente) y lo advertirá acerca de los errores en los que éste pudiera incurrir (Cap. 6) | [10 empty] | ACEPTADO | RECHAZADO | SE PIDE REVISION | SE ACEPTA COMO ESTA
6 | Se encargara de la realización de todo trámite interviniente durante el proceso de proyecto, licitación de la obra en cuestión, ya sean estos municipales (del predio de emplazamiento del proyecto), provinciales (del predio de emplazamiento del proyecto), y/o nacionales, a fin de satisfacer todos aquellos requerimientos que las autoridades correspondientes impongan en cuanto a habilitaciones, permisos, aprobaciones, etc. (Cap. 6) | [9 empty] | CUENTA | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Elaborará y entregará al Comitente toda documentación de proyecto, previo al mencionado proceso licitatorio. (Cap. 6.1)
8 | Elaborará el proyecto ejecutivo completo en base a los planos de Anteproyecto entregados por ARSAT, el documento Requerimientos de infraestructura para estación PALMIRA (y sus respectivos anexos) y el resto de la documentación adjunta al PET correspondiente (Cap. 6.1.1.) | [9 empty] | METODO DE MUESTRA
9 | Elaborará los documentos de proyecto cumpliendo todo código, reglamento y normativa municipal, provincial y/o nacional vigente, correspondiente a aplicar en cada rubro del proyecto involucrado en el mismo. Se deberá especificar y hacer mención en cada desarrollo de ingeniería y diseño llevado a cabo para cada rubro, el/los código/s, reglamento/s y/o normativa/s cumplimentada/s (Cap. 6.1.1.) | [10 empty] | DISEÑO | DEMOSTRACION | PRUEBA | INSPECCION | ANALISIS
10 | Contemplará para todo diseño y desarrollo de ingeniería involucrado en el proyecto, la categorización de la zona de emplazamiento de proyecto, en términos de nivel de sismicidad (zonificación sísmica), acción del viento, acción de la nieve y del hielo y el resto de las variables climatológicas que limiten dicho diseño e ingeniería, según código/s, reglamento/s y/o normativa/s vigente/s (Cap. 6.1.1.) | [9 empty] | CUENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Contemplará para todo diseño y desarrollo de ingeniería involucrado en el proyecto la Ley 24.314. (Cap. 6.1.1.)
12 | Contemplará para todo diseño y desarrollo de ingeniería involucrado en el proyecto las normas IRAM Nº 11549; IRAM Nº 11601; IRAM Nº 11603; IRAM Nº 11604; IRAM Nº 11605; IRAM Nº 11625; IRAM Nº 11630; IRAM N° 11507-1; IRAM N° 11507-4 (Cap. 6.1.1.)
13 | Los Estudios de Impacto Ambiental requeridos, deberán elaborarse en cumplimiento de toda normativa vigente municipal, provincial y/o nacional que los regule. (Cap. 6.1)
14 | Cumplimentará lo indicado por el documento Manual Gestion Higiene y Seguridad (Cap. 6.1.1.)
15 | Cumplimentará lo indicado por el adjunto MANUAL DE GESTION CALIDAD AMBIENTAL, en particular para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental requeridos (Cap. 6.1.1.)
16 | Elaborará y entregará Estudio de Impacto Ambiental de anteproyecto aprobado (Cap. 6.1.2.1.)
17 | Elaborará y entregará Informe del Estudio de suelos del predio de emplazamiento (Cap. 6.1.2.1.)
18 | Elaborará y entregará Estudio hidrológico/hidráulico de escurrimientos de agua del predio de emplazamiento (si correspondiera) y Detalles y descripción de obra para correcto escurrimiento de aguas (si correspondiera) (Cap. 6.1.2.1.)
19 | Elaborará y entregará Plano de mensura del predio e Implantación del proyecto completo con puntos de referencia imprescindibles para indicar características generales para la futura obra (Cap. 6.1.2.1.)
20 | Elaborará y entregará Documentación gráfica (si correspondiera) de todo movimiento, tratamiento de suelos y/o rellenos incluido por proyecto (Cap. 6.1.2.1.)
21 | Elaborará y entregará Planos y detalles constructivos de Cerco perimetral (Cap. 6.1.2.1.)
22 | Elaborará y entregará Planos y detalles constructivos de Caminos/Calles internas al predio y de sus Accesos (Cap. 6.1.2.1.)
23 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle de Fundaciones de antenas (memorias de cálculo estructural, planos de detalle de armado, de replanteo, de detalles constructivos, planillas de doblado de hierros y todo otro documento asociado a la ingeniería en cuestión) (Cap. 6.1.2.1.)
24 | Elaborará y entregará Planos, memorias de cálculo e ingeniería de detalle completa del sistema completo de Puesta a Tierra, de todo el predio e interna al edificio. (Cap. 6.1.2.1.)
25 | Elaborará y entregará Planos, memorias de cálculo e ingeniería de detalle completa del sistema de protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones transitorias. (Cap. 6.1.2.1.)
26 | Elaborará y entregará Planos e ingeniería de detalle del sistema de respaldo electrógeno. (Cap. 6.1.2.1.)
27 | Elaborará y entregará Planos, memorias de cálculo e ingeniería de detalle completa de fundaciones de grupos electrógenos y sus techos. (Cap. 6.1.2.1.)
28 | Elaborará y entregará Planos e ingeniería de detalle del sistema de respaldo UPS (Cap. 6.1.2.1.)
29 | Elaborará y entregará Planos e ingeniería de detalle de cada tablero. (Cap. 6.1.2.1.)
30 | Elaborará y entregará Memoria de cálculo de cortocircuito de la instalación (Cap. 6.1.2.1.)
31 | Elaborará y entregará Planos e ingeniería de detalle de todas las instalaciones eléctricas del Telepuerto. (Cap. 6.1.2.1.)
32 | Elaborará y entregará Planos e ingeniería de detalle de acometida eléctrica de suministro. (Cap. 6.1.2.1.)
33 | Elaborará y entregará Planos y detalles para el tendido de cañeros y bandejas portacables exteriores (Cap. 6.1.2.1.)
34 | Elaborará y entregará Planos y detalles constructivos de Cámaras de inspección eléctricas y sus acometidas correspondientes. (Cap. 6.1.2.1.)
35 | Elaborará y entregará Plano de replanteo parciales o por sectores si es necesario. (Cap. 6.1.2.1.)
36 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle de estructura del edificio (memorias de cálculo estructural, planos, planillas y/o todo otro documento asociado a la ingeniería en cuestión en función de la modalidad constructiva que se adopte llevar a cabo). (Cap. 6.1.2.1.)
37 | Elaborará y entregará Planos totales (replanteo, obra y/o arquitectura): planta, planta de techos (con pendientes y desagües), vistas y cortes necesarios. (Cap. 6.1.2.1.)
38 | Elaborará y entregará Planos de detalles constructivos aclaratorios que se precisan de todos los elementos componentes del proyecto (Escalas tentativas: 1:1, 1:10, 1:20). (Cap. 6.1.2.1.)
39 | Elaborará y entregará Planos de locales sanitarios (baños y cocina): plantas y vistas interiores. (Escalas tentativas 1:20) (Cap. 6.1.2.1.)
40 | Planos y detalles de mobiliarios y estanterías para depósito que fueran necesarios. (Cap. 6.1.2.1.)
41 | Elaborará y entregará Plano y planillas de carpinterías: metálicas, de madera, de herrería, con detalles (Escala tentativa: 1:1). (Cap. 6.1.2.1.)
42 | Elaborará y entregará Plano de instalaciones eléctricas internas al edificio (circuitos de iluminación y tomacorrientes) (Cap. 6.1.2.1.)
43 | Elaborará y entregará Planos de cableado estructurado para conectividad (Cap. 6.1.2.1.)
44 | Elaborará y entregará Planos de instalación de gas internas al edificio (si correspondiera por proyecto) (Cap. 6.1.2.1.)
45 | Elaborará y entregará Planos y detalles de Instalaciones sanitarias (Agua, Cloaca y Desagües pluviales) internas al edificio. (Cap. 6.1.2.1.)
46 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle por climatización de los distintos locales del edificio (balances térmicos, planos, detalles constructivos y todo otro documento asociado a la ingeniería en cuestión) (Cap. 6.1.2.1.)
47 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle por Detección y Extinción de incendios de los locales del edificio (memorias de cálculo, planos, detalles constructivos y todo otro documento asociado a la ingeniería en cuestión) (Cap. 6.1.2.1.)
48 | Elaborará y entregará Planilla general de locales: terminaciones de cada y uno de los locales proyectados en perfecta correlación con los planos de replanteo y las especificaciones. (Cap. 6.1.2.1.)
49 | Elaborará y entregará Memoria de cálculo justificado de los valores de transmitancia térmica y lista de los materiales que demande la envolvente de edificio, con la indicación de los valores de conductividad térmica y espesor. (Cap. 6.1.2.1.)
50 | Elaborará y entregará Planos de la cartelería institucional de ARSAT proyectada (Cap. 6.1.2.1.)
51 | Elaborará y entregará Planos y detalles de Instalaciones sanitarias del predio (Agua, Cloaca, Desagües pluviales) y de Sistema de Riego. (Cap. 6.1.2.1.)
52 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle por Iluminación del predio (Cap. 6.1.2.1.)
53 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle por el sistema de Monitoreo y Control a implementar por proyecto (Cap. 6.1.2.1.)
54 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle por instalaciones y obras de Seguridad incluidas por proyecto (Cap. 6.1.2.1.)
55 | Elaborará y entregará Ingeniería de detalle por Extinción de incendios del predio (memorias de cálculo, planos, detalles constructivos y todo otro documento asociado a la ingeniería en cuestión) (Cap. 6.1.2.1.)
56 | Elaborará y entregará Memoria descriptiva del proyecto general (Cap. 6.1.2.1.)
57 | Elaborará y entregará Documentación necesaria para presentación y aprobación y habilitación municipal (Cap. 6.1.2.1.)
58 | Elaborará y entregará Pliego de especificaciones técnicas por la ejecución de la obra (Cap. 6.1.2.1.)
59 | Elaborará y entregará Cronograma estimado de obra (Cap. 6.1.2.1.) en el formato indicado
60 | Elaborará y entregará Formulario de ofertas (Cap. 6.1.2.1.)
61 | Elaborará y entregará Bases de licitación (Cap. 6.1.2.1.)
62 | Elaborará y entregará Presupuesto estimado de obra (Cap. 6.1.2.1.)
63 | La documentación gráfica a emitir y entregar cumplirá con las características indicadas por PET (Cap. 6.1.2.2.)
64 | La documentación escrita a emitir y entregar cumplirá con las características indicadas por PET (Cap. 6.1.2.2.)
65 | Los documentos se entregarán en versiones físicas y digitales, cumpliendo con lo requerido por PET (Cap. 6.1.3.) en los formatos indicados
66 | Entregará la documentación de proyecto completa requerida de la documentación plazo no mayor a 60 (sesenta) días hábiles, contabilizados desde la emisión de la Orden de Compra correspondiente (Cap. 6.1.4)
67 | Durante el proceso licitatorio , compaginará toda documentación de licitación (Cap. 6.2.)
68 | Durante el proceso licitatorio, Redactará las aclaraciones y respuestas a las consultas que formulen los oferentes (Cap. 6.2.)
69 | Durante el proceso licitatorio, revisará, comparará y evaluará las propuestas recibidas y verificar su ajuste con la documentación de licitación y luego elaborará un informe con el resultado de los análisis realizados acerca de las propuestas y su adecuación a la documentación de licitación, a modo de dictamen técnico de las ofertas. (Cap. 6.2.)
70 | En la etapa previa al inicio de obra, firmará planos municipales como responsable de la DDP e intervendrá para que el Constructor firme los planos municipales como Constructor, Instalador y/o Ejecutor. (Cap. 6.3.)
71 | Permitirá y facilitará la presencia de las DDO acompañando el desarrollo desde los primeros pasos del mismo. (cap. 6.3.)
72 | La DDP será responsable de la capacitación de la DDO una vez que hubiera finalizado la etapa de proyecto, como paso previo al inicio de las obras. (Cap 6.4)
73 | En el caso eventual que surgieran modificaciones en el proyecto (diseño/ingeniería) durante la futura ejecución de las obras, la DDP colaborará con el Comiente en la evaluacion como paso previo a su aprobación y posterior implementación. (Cap.7.)
74 | Desglosará su cotización según lo requerido por ARSAT en el pliego de especifiaciones técnicas (Cap. 6.5)
75 | Adjuntará a su oferta técnico-económica el certificado de asistencia al relevamiento del predio requerido previo a las cotizaciones (Cap. 6.5)
76 | Indicará en su propuesta técnico económicas los plazos parciales y/o totales de elaboración y entrega de la documentación de proyecto (listando y nombrando dichos documentos), así como también la modalidad de entrega de la misma (Cap. 6.5)
77 | Adjuntará a su oferta técnico-económica un listado de antecedentes propios de realización de trabajos de similares características técnicas a los requeridos en el presente documento que la firma haya desarrollado en los últimos 10 años en función del renglón al que esté ofertando (Cap. 6.5)
78 | Adjuntará a su oferta técnico-económica un listado completo del personal que compone su plantel profesional (Cap. 6.5)
79 | Designará e indicará en su oferta técnico-económica, a una única persona responsable para firmas de documentos e intercomunicaciones con el Comitente por aspectos técnicos y contractuales a lo largo del desarrollo de todas las futuras tareas involucradas, en caso de resultar adjudicados, tanto para su rol de Dirección de Proyecto como para su rol de Dirección de Obra (Cap. 6.5)
80 | Adjuntará a su oferta técnico-económica una memoria descriptiva pormenorizada de la modalidad de trabajo propuesta a llevar a cabo en caso de resultar adjudicados (Cap. 6.5)
81 | Completará y entregará, adjuntará a su oferta técnico-económica, la matriz de cumplimiento de requerimientos del pliego de especificaciones técnicas, completa en las celdas destinadas a oferentes.(Cap. 6.5)

## RENGLON 2
RENGLON 2 - DDO
REQUERIMIENTO |  | A COMPLETAR OFERENTE |  |  | A COMPLETAR PROVEEDOR |  |  | A COMPLETAR ARSAT
REQ# | REQ. DESCRIPCION | CUMPLIRÁ/CUMPLIÓ | METODO DE MUESTRA | COMENTARIOS / PROPUESTAS / DEFINICIONES / OBSERVACIONES | CUMPLE | METODO DE MUESTRA | OBS. PROVEEDOR | APROB. ARSAT | FECHA | OBS. ARSAT | PROVEEDOR
1 | Designará a sus respectivos representantes que ejercerán sus roles durante el desarrollo de las tareas a llevar a cabo (Cap. 3) | [10 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE | PARCIALMENTE
2 | Llevará a cabo relevamiento previo a las ofertas técnico-económicas del predio de emplazamiento del proyecto, a su propio costo (Cap. 4) | [9 empty] | CUENTA | 0 | 0 | 0
3 | Llevará a cabo toda visita, relevamiento, ejecución de ensayos y demás acciones in situ pertinentes durante la elaboración del dicho proyecto (Cap. 4)
4 | Remitirá por escrito (a través del correo electronico designado) a ARSAT cualquier duda con respecto a la documentación provista por este último (Cap. 5) | [9 empty] | ARSAT
5 | La DDO tendrá a cargo la dirección, coordinación, control de las tareas profesionales, especialistas y otros colaboradores que intervinieran durante la construcción de la obra de Infraestructura de la Estación Terrena Backup y Gateway (GW) Palmira (Cap7) | [10 empty] | ACEPTADO | RECHAZADO | SE PIDE REVISION | SE ACEPTA COMO ESTA
6 | La DDO ejercerá los controles de tal manera que lo construido concuerde en todo momento con lo proyectado (en la primera instancia), certificará el avance de los trabajos y será responsable por el resultado del trabajo en su conjunto dentro de los plazos y presupuestos acordados, con los estándares de calidad contratados, haciendo respetar todas las medidas de seguridad y todas las exigencias medioambientales. (Cap 7) | [9 empty] | CUENTA | 0 | 0 | 0 | 0
7 | La DDO llevará a cabo todos los trámites que le correspondan por sí misma o bien, los exigirá y hará cumplir por parte del Constructor que resulte adjudicado para la ejecución de la obra y, asimismo, asesorará en todo momento al Comitente en lo referido a estas cuestiones (Cap. 7)
8 | La DDO deberá hacer cumplir en todo momento el Cronograma entregado por el contratista, que será de vital importancia para Arsat, el cual también deberá ser respetado y ejecutado por la DDO, haciéndolo cumplir bajo su responsabilidad en todas sus fases al contratista (Cap. 7) | [9 empty] | METODO DE MUESTRA
9 | En el caso eventual que surgiera modificaciones en el proyecto (diseño/ingeniería) durante la futura ejecución de las obras, estas modificaciones deberán ser formalmente solicitadas por la DDO al Comitente, quien podrá dar intervención a la DDP como paso previo a su aprobación y posterior implementación, siendo certificadas por un representante técnico de ARSAT (Cap 7) | [10 empty] | DISEÑO | DEMOSTRACION | PRUEBA | INSPECCION | ANALISIS
10 | En la etapa previa al inicio de obra, firmará planos municipales como responsable de la Dirección de Obra e intervendrá para que el Constructor firme los planos municipales como Constructor, Instalador y/o Ejecutor (Cap.7) | [9 empty] | CUENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | En la etapa previa al inicio de obra, La DDO será responsable de asistir a todas las capacitaciones que la DDP requiera una vez que hubiera finalizado la etapa de proyecto, como paso previo al inicio de las obras. (Cap 7.1.1)
12 | En la etapa previa al inicio de obra, comprobará el cumplimiento del contratista con todo requerimiento en lo referente a planes y condiciones necesarias de seguridad e higiene, ART, garantías, seguros de vida y demás exigencias de esta índole. (Cap. 7.1.1)
13 | En la etapa previa al inicio de obra, le exigirá al Constructor el cumplimento de las medidas de seguridad e higiene, protecciones y eventuales defensas. (Cap. 7.1.1)
14 | En la etapa previa al inicio de obra, revisará y aprobará, si correspondiera, planos de obras auxiliares emitidos por el Contratista, verificando su ajuste a las disposiciones de la documentación de proyecto ejecutivo y, posteriormente, comprobará que toda construcción provisoria de obrador, cerco y cartel de obra llevada a cabo por el Constructor se ajuste a lo indicado en los planos de obras auxiliares y/o a las disposiciones de la documentación de proyecto ejecutivo. (Cap. 7.1.1)
15 | En la etapa previa al inicio de obra, comprobará que el plan de trabajo definitivo preparado por el Constructor se ajuste a contrato. (Cap. 7.1.1)
16 | Durante la ejecución de la obra, Tendrá la responsabilidad intransferible de ejercer controles permanentes durante toda la jornada laboral correspondiente desde el inicio hasta la entrega de la obra. Como en toda obra de esta envergadura, se espera que el Director esté presente diariamente en la obra, pero en el caso que no pudiera permanecer diaria y permanentemente en la misma, deberá designar un responsable que lo mantenga al tanto de todas las novedades, no eximiéndolo de su responsabilidad. Para tal fin, en particular y en función de cada especialidad que se desarrolle en obra, el DDO podrá contratar profesionales externos a su empresa/estudio para que ejerzan tareas de dirección de obra propias de sus especialidades. En este sentido, deberá consignar en su propuesta comercial la cantidad mínima de días y horas semanales que asistirá a la obra. (Cap. 7.1.2.)
17 | Durante la ejecución de la obra, redactará actas de iniciación de trabajos y de replanteo y las actas de acopio, si correspondiera. (Cap. 7.1.2.)
18 | Durante la ejecución de la obra, le exigirá al Contratista todo plano de ejecución de obra necesario a confeccionar por éste (en formato correspondiente segun item 6.1.3), tales como planos generales de ejecución, planos de obras auxiliares restantes y planos de taller y de montaje que correspondieran. Estos planos deberán ser estudiados por la DDO para su respectiva aprobación por parte de éste. (Cap. 7.1.2.)
19 | Durante la ejecución de la obra, controlará y verificará materiales provistos en relación a materiales especificados, sus calidades y rendimientos. (Cap. 7.1.2)
20 | Durante la ejecución de la obra, controlará y verificará muestras y tramos de muestras de componentes o partes de la obra (Cap.7.1.2.)
21 | Durante la ejecución de la obra, controlará y verificará el ajuste de los planos de ejecución con los de la documentación de proyecto ejecutivo (Cap.7.1.2.)
22 | Durante la ejecución de la obra, controlará y verificará la concordancia entre los trabajos ejecutados con los trabajos proyectados (Cap. 7.1.2.)
23 | Durante la ejecución de la obra, controlará y verificará pruebas y ensayos que fueran requeridos por la documentación de proyecto y evaluará sus resultados (Cap. 7.1.2.)
24 | Durante la ejecución de la obra, controlará y verificará la puesta en marcha de las instalaciones (Cap. 7.1.2.)
25 | Durante la ejecución de la obra, efectuará el seguimiento del plan de trabajo e informará al Comitente en caso de eventuales incumplimientos del Constructor. (Cap. 7.1.2.)
26 | Durante la ejecución de la obra, entregará al Constructor todo croquis o plano necesario aclaratorio o complementario a la documentación de proyecto ejecutivo. (Cap. 7.1.2.), según formato indicado en 6.1.3
27 | Durante la ejecución de la obra, emitirá órdenes de servicio al Constructor y las registrará en su respectivo cuaderno de órdenes de servicio, a fin de cumplimentar lo especificado en el listado correspondiente a este ítem en el pliego de especificaciones técnicas (Cap. 7.1.2.)
28 | Durante la ejecución de la obra, llevará a cabo reuniones de coordinación periódicas, en las cuales asistirán tanto los correspondientes representantes de la Dirección de Obra, del Constructor y de la Supervisión/Inspección que el Comitente designe, si así se precisara. (Cap. 7.1.2.)
29 | Luego de cada reunión de coordinación llevada a cabo, redactará las correspondientes actas (Cap. 7.1.2.)
30 | Durante la ejecución de la obra, aclarará consultas que pudiera presentarle ARSAT. (Cap. 7.1.2.)
31 | Durante la ejecución de la obra, le presentará a ARSAT informes periódicos acerca de la ejecución de la obra. (Cap. 7.1.2.)
32 | Durante la ejecución de la obra, asesorará a ARSAT con respecto a la aplicación de eventuales sanciones al Constructor y a prórrogas a los plazos contractuales eventualmente solicitados por dicho Constructor. (Cap. 7.1.2.)
33 | Durante la ejecución de la obra, efectuará la medición de los trabajos previo a su correspondiente liquidación y revisará las posteriores liquidaciones del Constructor (Cap.7.1.2.)
34 | Durante la ejecución de la obra, emitirá certificados de obra (Cap. 7.1.2.)
35 | Durante la ejecución de la obra, evaluará y analizará en detalle los eventuales pedidos de adicionales que presente el Contratista por la Ejecución de la obra y, en consecuencia, asesorará a ARSAT para la aprobación/observación/rechazo de dichas solicitudes de adicionales, modificaciones y economías. (Cap. 7.1.2.)
36 | En la etapa de terminación de obra, inspeccionará los trabajos terminados y registrar las fallas/defectos que deban ser subsanados previo a la recepción provisoria de la obra y aquellos que puedan ser subsanables durante el lapso de la garantía correspondiente. (Cap. 7.1.3.)
37 | En la etapa de terminación de obra, redactará y suscribirá las Actas de Recepción Provisoria. (Cap. 7.1.3.)
38 | En la etapa de terminación de obra, efectuará la medición de los trabajos previo a su correspondiente liquidación final y revisará las posteriores liquidaciones finales del Constructor (Cap. 7.1.3.)
39 | En la etapa de terminación de obra, emitirá certificados de obra finales (Cap. 7.1.3.)
40 | En la etapa de terminación de obra, inspeccionará los trabajos que se ejecuten durante el plazo de garantía para subsanar fallas/defectos (Cap. 7.1.3.)
41 | En la etapa de terminación de obra, comprobará la entrega (en formatos correspondientes) y estudiará/revisará planos conforme a obra, manuales de operación y/o mantenimiento, folletos, garantías técnicas y toda otra documentación cuya emisión estuviera a cargo del Constructor y/o de cualquiera de sus subcontratistas. (Cap. 7.1.3.)
42 | En la etapa de terminación de obra, entregará a ARSAT (en formatos correspondientes) planos conforme a obra, manuales de operación y/o mantenimiento, folletos, garantías técnicas y toda otra documentación cuya emisión estuviera a cargo del Constructor y/o de cualquiera de sus subcontratistas. (Cap. 7.1.3.)
43 | En la etapa de terminación de obra, entregará a ARSAT permisos/certificados finales que formaran parte del encargo. (Cap. 7.1.3.)
44 | En la etapa de terminación de obra, elaborará y entregará a ARSAT el Estudio de Impacto Ambiental de proyecto finalizado aprobado. (Cap. 7.1.3.)
45 | En la etapa de terminación de obra, asesorará al Comitente para la devolución de las garantías de contrato y fondos de reparo. (Cap. 7.1.3.)
46 | En la etapa de terminación de obra, redactará las Actas de Recepción Definitiva. (Cap. 7.1.3.)
47 | Desglosará su cotización según lo requerido por ARSAT en el pliego de especifiaciones técnicas (Cap. 8.)
48 | Adjuntará a su oferta técnico-económica el certificado de asistencia al relevamiento del predio requerido previo a las cotizaciones (Cap. 7.2.)
49 | Adjuntará a su oferta técnico-económica un listado de antecedentes propios de realización de trabajos de similares características técnicas a los requeridos en el presente documento que la firma haya desarrollado en los últimos 10 años en función del renglón al que esté ofertando (Cap. 7.2)
50 | Adjuntará a su oferta técnico-económica un listado completo del personal que compone su plantel profesional (Cap. 7.2)
51 | Designará e indicará en su oferta técnico-económica, a una única persona responsable para firmas de documentos e intercomunicaciones con el Comitente por aspectos técnicos y contractuales a lo largo del desarrollo de todas las futuras tareas involucradas, en caso de resultar adjudicados, tanto para su rol de Dirección de Proyecto como para su rol de Dirección de Obra (Cap. 7.2)
52 | Adjuntará a su oferta técnico-económica una memoria descriptiva pormenorizada de la modalidad de trabajo propuesta a llevar a cabo en caso de resultar adjudicados (Cap. 7.2)
53 | Completará y entregará, adjuntará a su oferta técnico-económica, la matriz de cumplimiento de requerimientos del pliego de especificaciones técnicas, completa en las celdas destinadas a oferentes. (Cap. 7.2)